Муниципальное казенное образовательное учреждение

Мурзинская средняя общеобразовательная школа

П Р И К А З

04.04.2012г.                                                                                                  №  32

# О подготовке введения комплексного учебного

# курса «Основы  религиозных  культур и светской этики в 2012-2013 учебном году»

# В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года № ПР-2009, приказом м отдела  образования Сокольского муниципального района  № 116  от 28.03.20112г.   в целях организованного введения  во всех образовательных учреждениях Сокольского муниципального района  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012-2013 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить состав  рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение № 1);

- Утвердить положение о  рабочей группе по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение № 2);

- Утвердить план работы  рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (приложение № 3);

- Рабочей группе разработать план мероприятий по введению комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» в срок до 10 апреля 2012 года.

- Внести изменения в нормативно-правовые документы школы.

- Спланировать закупку учебно-методического комплекта комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» за счет субвенции из областного бюджета.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:______________Т.В. Смирнова

Муниципальное казенное образовательное учреждение

Мурзинская средняя общеобразовательная школа

П Р И К А З

09.04.2012г.                                                                                                  №  36

# Об утверждении плана мероприятий введения комплексного учебного

# курса «Основы  религиозных  культур и светской этики» в 2012-2013 учебном году»

# В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года № ПР-2009, приказом отдела  образования Сокольского приказом отдела  образования Сокольского муниципального района  № 116  от 28.03.20112г., в целях организованного введения   комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012-2013 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  план мероприятий  введения комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). (Приложение1).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:______________Т.В. Смирнова

Приложение № 1 к приказу

по МКОУ Мурзинская СОШ

от  04.04..2012  №  32

Состав    рабочей группы  по  введению и реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Позиция в группе | Обязанности ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смирнова Татьяна Васильевна | Директор школы, председатель рабочей группы | руководитель | Общее руководство внедрения курса, нормативно-правовое сопровождение курса ОРКСЭ |
| 2. | Кулигина Валентина Николаевна | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | исполнитель | нормативно-правовое сопровождение курса ОРКСЭ, информационное и методическое сопровождение |
| 3. | Михеичева Светлана Николаевна | Зам. директора по воспитательной работе | исполнитель | Информационное и методическое сопровождение |
| 4. | Зайцева Татьяна Леонидовна | Учитель начальных классов | исполнитель | Информационное сопровождение (работа с родителями) |

Приложение № 3 к приказу

МКОУ Мурзинская СОШ

от  04.04..2012  № 32

План работы  рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятие, тема | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Заседание № 1 | - разработка плана подготовки мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; | март 2012 года | рабочая группа |
| Заседание № 2 | - анализ мониторинга выбора модулей обучающимися 3 класса | март 2012 года | рабочая группа |
| Заседание № 3 | - организация обучения педагогов через курсы повышения квалификации (72 часа) | апрель 2012 года | ИДК отдела образования, педагоги-тьютеры |
| Заседание № 4 | - итоги обучения педагогов; - готовность введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012 года | Директор, зам. по УВР |
| Заседание № 5 | - итоги введения курса у обучающихся 4 класса; - анализ проблем в реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; | сентябрь 2012 года | Директор, зам.директора по УВР |

Приложение № 1 к приказу

МКОУ Мурзинская СОШ

от  09.04.2012г.  № 36

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |  | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # Приказ об утверждении состава рабочей группы и плана работы, положение о рабочей группе. | апрель 2012 | директор |  | Приказ, план работы рабочей группы, положение о рабочей группе |
| 1.2 | # Приказ об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | апрель 2012 | директор |  | Приказ |
| 1.4 | # Внесение изменений в локальные нормативные акты школы в соответствии с требованиями введения ОРКСЭ: # -трудовой договор, должностные инструкции учителя религиозных культур и светской этики» | апрель 2012 | директор |  | Приказ |
| 1.5 | # Приказ об организации курсовой подготовки на базе района. | май 2012 | директор |  | Приказ |
| 2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению с курса ОРКСЭ | апрель 2012 года | администрация |  | Приказ о создании рабочей группы План работы рабочей группы |
| 2.2. | Заседание рабочей группы по введению курса ОРКСЭ | апрель 2012 года | администрация |  | Протокол заседания |
| 2.3 | Заседание рабочей группы по подготовке предложений к плану мероприятий | апрель 2012 года | председатель рабочей группы |  | Протокол заседания |
| 2.4 | Создание плана мероприятий группы по введению с курса ОРКСЭ | апрель 2012 года | директор |  | Приказ об утверждении плана мероприятий |
| 2.5 | Совещание с целью обсуждения организационно - содержательных вопросов введения курса ОРКСЭ | март 2012г. | администрация |  | Протокол совещания |
| 2.6 | Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями: - взаимодействие с Русской православной церковью; - взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | в течение учебного года | зам.директора по воспитательной работе |  | Организация встреч, круглых столов. Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |
| 3. Организационно - педагогические условия введения курса ОРКСЭ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Курсовая подготовка учителя в рамках каскадной модели на базе района по ОРКСЭ | май 2012 года | администрация |  | удостоверение |
| 3.2 | Участие в проведении заседаний муниципального методического объединения учителей, преподающих ОРКСЭ | по плану работу, не реже одного раза в четверть | зам. директора по УВР |  | График семинаров |
| 3.3 | Участие в вебинарах по проблемам преподавания ОРКСЭ для педагогов, руководителей | в течение учебного года | администрация |  | График, расписание вебинаров |
| 4. Учебно-методическое обеспечение введения курса ОРКСЭ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование заявки на приобретение учебников по комплексному курсу ОРКСЭ | до 01.04.2012 года | зам. директора по УВР |  | Оформление контрактов на закупку учебников |
| 4.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, дополнительной литературой, энциклопедиями по введению курса ОРКСЭ | до 30 августа 2012 года | администрация |  | Перечень дополнительной литературы и учебных пособий, печатных и электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями курса ОРКСЭ |
| 5. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и размещение информации на сайте школы | постоянно | администрация, ответственный за школьный сайт |  | информации на сайте школы |
| 5.2 | Информирование и просвещение родительской общественности на родительских собраниях - с нормативно-прввовым обеспечением курса; - с содержанием учебных модулей курса; - с особенностями курса. Разработка медиа - планов освещения введения курса ОРКСЭ | март-август 2012 | администрация школы |  | Статьи, выступления, интернет- страницы |
| 6. Мониторинг и контроль |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении курса ОРКСЭ | май-июль 2012 года | администрация |  | Результаты мониторинга |
| 6.2 | Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении курса ОРКСЭ | Август 2012 года | администрация |  | Уровень подготовленности обучающихся к изучению нового курса, уровень удовлетворенности родителей, педагогов |
| 7. Работа с родителями |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение общешкольных, классных родительских собраний с целью разъяснительной работы по структуре, содержанию, задачам модулей курсов ОРКСЭ | апрель 2012 года | Администрация, классные руководители | Протоколы родительских собраний, заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |  |
| 7.2 | Открытые уроки для родителей по модулям ОРКСЭ | октябрь 2012 май 2013 года |  | Планы работы школы |  |
| 7.3 | Информационная поддержка родителей, распространение памятки «Практические советы для родителей» | март 2012 |  | Памятка «Практические советы для родителей» |  |